## Slide 1
GERÊNCIA DE PROJETOS · SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
CHIQUINHO MOTORS®
Gerenciamento da Integração e do Escopo — PMBOK
Francisco de Julio Faria · Luiz Henrique Mota · Alex Pablo de Oliveira Moraes
2ª apresentação · out/2026
Notes: P1 — FRANCISCO (~30 s). Aguardar a atenção da sala antes de começar. "Boa tarde. Na primeira apresentação mostramos O QUE é o Chiquinho Motors. Hoje mostramos COMO o projeto é gerenciado: as áreas de Integração e de Escopo do PMBOK, com os artefatos reais do nosso projeto — tudo está no repositório, na pasta docs/gerenciamento. Eu sou o Francisco, esse é o Luiz e o Alex."

## Slide 2
RECAPITULANDO
ONDE ESTAMOS
F0
Fundação
Concluída
F1
PostgreSQL
Concluída
F2
Peças e acessórios
Concluída
F3
Carrinho
Concluída
F4
Agendamento
Concluída
F5
Painel admin
Concluída
F6
Publicação
Falta publicar
97%
dos pacotes de produto (28 de 29)
94
testes automatizados
10
mudanças registradas
Chiquinho Motors® · Integração e Escopo — 02
Notes: P1 — FRANCISCO (~30 s). Apontar a linha de fases e depois os números. "Recapitulando: as fases F0 a F5 estão concluídas e aceitas — catálogo, carrinho, agendamento e o painel administrativo completo. A F6, qualidade e publicação, está pronta: falta só colocar no ar. Isso dá 97% dos pacotes de produto, com 94 testes automatizados. E registramos 10 mudanças ao longo do caminho — vamos mostrar como elas foram controladas."

## Slide 3
INTEGRAÇÃO · INICIAÇÃO
TERMO DE ABERTURA
Justificativa
Veículos, peças e serviços em planilhas separadas: concessionárias assim perdem até 30% das vendas de peças e serviços.
Objetivo
Um sistema web que integra veículos, auto-peças, acessórios e serviços num só banco relacional — com 5 objetivos SMART.
Restrições
Prazo: dezembro/2026 · Custo: R$ 0
Stack: Vue 3, Node.js e PostgreSQL
Autoridade
Patrocinador: professor(a)
Gerente do projeto: Luiz · Equipe: Francisco e Alex
Chiquinho Motors® · docs/gerenciamento/01-Iniciacao/Termo-de-Abertura.md — 03
Notes: P1 — FRANCISCO (~1 min 30 s). "O Termo de Abertura formaliza o projeto. Ele traz a justificativa: concessionárias que gerenciam veículos, peças e serviços em planilhas separadas perdem até 30% das vendas de peças e serviços. O objetivo é um sistema web que integra os quatro negócios num só banco relacional, desdobrado em cinco objetivos SMART — um por grande entrega. As restrições: prazo até dezembro, custo zero e a stack definida. E a autoridade: o professor é o patrocinador e o Luiz é o gerente do projeto — é ele quem aprova as mudanças de baixo impacto. O termo também traz os marcos e os riscos de alto nível."

## Slide 4
INTEGRAÇÃO · PLANEJAMENTO
PLANO DE GERENCIAMENTO
F0
→
F1
→
F2
→
F3
→
F4
→
F5
→
F6
Ciclo de vida iterativo e incremental
Plano | Como é feito no projeto
Escopo | Declaração de escopo + EAP + dicionário da EAP
Configuração | Git: 1 pacote da EAP = 1 Pull Request revisado
Cronograma | 7 fases com estimativa, de agosto a dezembro/2026
Qualidade | Validação Zod, testes, CI e Lighthouse ≥ 90
Riscos | 6 riscos com resposta definida (ex.: prazo → contingência)
Linhas de base — escopo, cronograma e custo: só mudam via controle de mudanças.
Chiquinho Motors® · docs/gerenciamento/02-Planejamento/Plano-de-Gerenciamento-do-Projeto.md — 04
Notes: P1 — FRANCISCO (~1 min 30 s). "O Plano de Gerenciamento integra tudo. O ciclo de vida é iterativo, em 7 fases — cada uma é uma entrega que funciona. Ele reúne os planos auxiliares: o escopo, com declaração e EAP; a configuração, em que cada pacote da EAP vira um Pull Request revisado; o cronograma das 7 fases; a qualidade, com validação, testes, CI e Lighthouse; a comunicação; e uma matriz de riscos com resposta definida. E ele fixa as linhas de base: escopo, cronograma e custo. Qualquer alteração nelas precisa passar pelo controle de mudanças — que o Alex vai mostrar. Passo a palavra para o Luiz."

## Slide 5
ESCOPO · COLETAR REQUISITOS
COLETA DE REQUISITOS
Análise de documentos
Brainstorming
Benchmarking com marketplaces
Prototipação
Histórias de usuário
17
requisitos funcionais
histórias de usuário priorizadas com MoSCoW
12
não funcionais
segurança, dados, usabilidade e manutenção
RF04 · MUST
“Como cliente, quero filtrar peças pelo modelo do meu carro.”
RNF08
Estoque nunca negativo, mesmo com pedidos simultâneos.
Chiquinho Motors® · docs/gerenciamento/02-Planejamento/Documentacao-de-Requisitos.md — 05
Notes: P2 — LUIZ (~1 min). "Obrigado, Francisco." "Para coletar os requisitos usamos análise de documentos, brainstorming, benchmarking com marketplaces de autopeças e prototipação das telas. Chegamos a 17 requisitos funcionais, escritos como histórias de usuário — por exemplo: 'como cliente, quero filtrar peças pelo modelo do meu carro' — e priorizados com MoSCoW: Must, Should, Could. E a 12 requisitos não funcionais, como: o estoque nunca pode ficar negativo, mesmo com dois pedidos chegando ao mesmo tempo. Esse vira teste automatizado — mostramos daqui a pouco."

## Slide 6
ESCOPO · COLETAR REQUISITOS
MATRIZ DE RASTREABILIDADE
Cada requisito liga um objetivo do termo de abertura a um pacote da EAP e a uma evidência.
Requisito | Objetivo | Pacote EAP | Evidência | Status
RF04 · filtrar pelo modelo | O1 | 1.3.1–1.3.2 | tabela de compatibilidade + filtro | Atendido
RF08–10 · carrinho e pedido | O2 | 1.4.1–1.4.4 | testes de API + E2E de compra | Atendido
RF12 · agendar horário livre | O3 | 1.5.1–1.5.4 | testes de API + E2E de agendamento | Atendido
RNF08 · estoque nunca negativo | O2 | 1.4.2 | teste com 5 pedidos simultâneos | Atendido
RNF11 · Lighthouse ≥ 90 | O5 | 1.7.2 | acessibilidade 100, performance 95–98 | Atendido
Chiquinho Motors® · trecho da matriz completa (29 linhas) — 06
Notes: P2 — LUIZ (~1 min). "Para cada requisito, a matriz de rastreabilidade responde três perguntas: qual objetivo do termo de abertura ele atende, qual pacote da EAP o entrega e qual é a evidência de que ele foi cumprido — um endpoint, uma tela ou um teste. Por exemplo: o requisito de estoque nunca negativo está ligado ao objetivo O2, ao pacote 1.4.2, e a evidência é um teste que dispara cinco pedidos simultâneos do último item em estoque: só um passa. Assim sabemos exatamente o que já foi atendido e o que falta — sem achismo."

## Slide 7
ESCOPO · DEFINIR O ESCOPO
DECLARAÇÃO DE ESCOPO
Dentro: 9 entregas
Catálogo de veículos, peças e acessórios
Carrinho, checkout e pedido
Agendamento de serviços
Painel administrativo
Testes, CI e publicação
Documentação PMBOK e apresentações
Cada uma com critério de aceitação objetivo.
Fora do escopo
Pagamento online (Pix, cartão)
Nota fiscal e integração com ERP
Aplicativo mobile nativo
Financiamento de veículos
Cálculo de frete
Cadastro de cliente com senha
Dizer o que não fazemos protege o projeto do scope creep.
Chiquinho Motors® · docs/gerenciamento/02-Planejamento/Declaracao-de-Escopo.md — 07
Notes: P2 — LUIZ (~1 min 30 s). "A Declaração de Escopo diz o que o sistema entrega: são 9 entregas — o catálogo, o carrinho com pedido, o agendamento, o painel administrativo, a qualidade e a publicação, e a documentação. Cada uma tem um critério de aceitação objetivo, por exemplo: 'dois agendamentos nunca ocupam o mesmo horário'. E, tão importante quanto: o que NÃO faremos. Pagamento online, nota fiscal, aplicativo mobile, financiamento, frete e cadastro de cliente com senha ficaram de fora — por custo, prazo e segurança. Quando alguém sugere uma dessas ideias, a resposta é: só entra com uma solicitação de mudança aprovada. Isso protege o projeto do scope creep."

## Slide 8
ESCOPO · CRIAR A EAP
ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO
1 · Chiquinho Motors®
1.1 · F0
Fundação técnica
5 pacotes · concluída
1.2 · F1
Persistência e veículos
4 pacotes · concluída
1.3 · F2
Peças e acessórios
4 pacotes · concluída
1.4 · F3
Carrinho e checkout
4 pacotes · concluída
1.5 · F4
Serviços e agenda
4 pacotes · concluída
1.6 · F5
Painel administrativo
4 pacotes · concluída
1.7 · F6
Qualidade e publicação
3 de 4 · falta publicar
1.8
Gerência do projeto
5 pacotes · contínuo
29 pacotes de produto. Regra: um pacote cabe em um Pull Request — e tem descrição, critério de aceitação, responsável e esforço no dicionário da EAP.
Chiquinho Motors® · docs/gerenciamento/02-Planejamento/EAP.md — 08
Notes: P2 — LUIZ (~1 min 30 s). Apontar o topo e depois percorrer as caixas. "A EAP é orientada a ENTREGAS, não a tarefas. No topo, o projeto; abaixo, as 7 fases de produto — da fundação técnica até a publicação — mais o pacote de gerência do projeto, que inclui estes documentos e as apresentações. As fases se decompõem em 29 pacotes de produto. A regra do nível mais baixo é simples: um pacote tem que caber em um Pull Request. Assim cada pacote é verificável sozinho. E o Dicionário da EAP traz, para cada pacote, a descrição, o critério de aceitação, o responsável e o esforço estimado. Hoje só falta um pacote: publicar o sistema. Passo a palavra para o Alex."

## Slide 9
INTEGRAÇÃO · EXECUÇÃO
ORIENTAR E GERENCIAR A EXECUÇÃO
Pacote da EAP
Branch
Pull Request
CI + revisão
Merge
EAP atualizada
Log de entregas
Cada entrega ligada ao commit e ao pacote da EAP — da refatoração para Vue 3 (ago) até o painel admin e a F6 (out).
Log de problemas
Banco na porta errada (MariaDB) → porta 5433
Fotos bloqueadas por hotlink → imagens locais
Segredo do JWT fixo no código → obrigatório
Chiquinho Motors® · docs/gerenciamento/03-Execucao/Orientar-e-Gerenciar-Execucao.md — 09
Notes: P3 — ALEX (~1 min). "Obrigado, Luiz." "Na execução, todo trabalho nasce de um pacote da EAP. Ele vira uma branch, depois um Pull Request; o CI roda lint, testes e build, outro integrante revisa, e só então entra no main — e a EAP é atualizada. Mantemos dois registros: o log de entregas, que liga cada entrega ao commit e ao pacote, e o log de problemas. Exemplos reais: o banco estava apontando para a porta de um MariaDB; as fotos externas eram bloqueadas por hotlink e passaram a ser servidas localmente; e o segredo do login do admin estava fixo no código — corrigimos tornando obrigatório."

## Slide 10
INTEGRAÇÃO · MONITORAMENTO E CONTROLE
MONITORAR E CONTROLAR O TRABALHO
97%
dos pacotes de produto
relatório de desempenho nº 2
DESVIO
Lint, testes e CI da F0 atrasaram cerca de 7 semanas.
AÇÃO CORRETIVA A1
Fechar a F0 antes de começar o carrinho: hoje são 94 testes no CI.
RESULTADO
F3, F4 e F5 ficaram prontas semanas antes do início planejado.
Chiquinho Motors® · docs/gerenciamento/04-Monitoramento-e-Controle/Monitorar-e-Controlar-o-Trabalho.md — 10
Notes: P3 — ALEX (~1 min 30 s). "No monitoramento, comparamos o planejado com o realizado. Nosso relatório de desempenho mostra 97% dos pacotes de produto concluídos — falta só publicar. Mas o relatório também mostrou um desvio: o lint, os testes e a integração contínua da F0 atrasaram cerca de 7 semanas. A ação corretiva foi fechar isso ANTES de começar o carrinho. E a ação teve efeito: com 94 testes automatizados rodando a cada Pull Request — incluindo testes ponta a ponta no navegador —, o carrinho, o agendamento e o painel ficaram prontos semanas antes do início planejado. Qualidade no começo acelera, não atrasa."

## Slide 11
INTEGRAÇÃO · MONITORAMENTO E CONTROLE
CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS
Solicitação
Análise de impacto
Decisão: gerente ou comitê
Linhas de base atualizadas
CR | Mudança | Decisão
CR-02 | Peça e acessório num só modelo de dados | Aprovada
CR-05 | Antecipar o login do painel administrativo | Aprovada com condições
CR-08 | Grade da agenda segue a duração do serviço | Aprovada
CR-07 | Contingência de prazo (F4 como protótipo) | Encerrada sem uso
CR-10 | Hospedar site e API no Coolify | Proposta
10 mudanças registradas — 5 delas acima; o log completo está no repositório.
Chiquinho Motors® · docs/gerenciamento/04-Monitoramento-e-Controle/Controle-Integrado-de-Mudancas.md — 11
Notes: P3 — ALEX (~1 min 30 s). Mostrar o fluxo e depois a tabela. "Toda mudança passa por um fluxo: alguém registra a solicitação, a equipe analisa o impacto em escopo, prazo e qualidade, e o gerente decide — ou, se o impacto for alto, o comitê com consulta ao professor. Aprovada, ela atualiza as linhas de base. Registramos 10 mudanças. Alguns exemplos: unificar peça e acessório num só modelo de dados; antecipar o login do painel — aprovada com condições, como tirar o segredo do código antes do deploy; e mudar a grade da agenda para seguir a duração de cada serviço, porque a solução do plano deixava dois agendamentos se sobreporem. Teve também uma que encerramos sem usar: a contingência de prazo — com o adiantamento, ela deixou de ser necessária. E uma ainda proposta: hospedar o sistema no Coolify, onde o banco já está."

## Slide 12
ESCOPO · VERIFICAR O ESCOPO
ACEITE FORMAL DAS ENTREGAS
Demonstração + checklist “Pronto quando” + testes automatizados.
# | Entrega | Situação
E1 | Fundação técnica | Aceita, depois da ação corretiva
E2 | Persistência e veículos | Aceita
E3 | Peças e acessórios | Aceita
E4 | Carrinho e pedido | Aceita
E5 | Agendamento | Aceita
E6 | Painel administrativo | Aceita
E7 | Qualidade e publicação | Parcial: falta a URL pública
E8 | Documentação PMBOK | Aceite formal nesta apresentação
Chiquinho Motors® · docs/gerenciamento/04-Monitoramento-e-Controle/Verificar-Escopo.md — 12
Notes: P3 — ALEX (~1 min). "Verificar o escopo é obter o aceite formal de cada entrega. Não basta o código existir: a entrega é demonstrada, o checklist 'Pronto quando' é conferido item a item, e sempre que possível há um teste automatizado provando o critério. Seis entregas estão aceitas. A F0 é um bom exemplo: ela primeiro recebeu aceite PARCIAL — faltavam testes e CI — e só foi aceita depois da ação corretiva. A publicação está com aceite parcial: tudo pronto e testado, falta a URL pública. E a documentação PMBOK — estes artefatos — é a entrega que pedimos o aceite formal de vocês hoje."

## Slide 13
ESCOPO · CONTROLAR O ESCOPO
ANÁLISE DE VARIAÇÃO
0
mudanças sem registro
toda diferença tem um CR ou uma ação corretiva
Item | Planejado | Realizado | Tratado por
Peças e acessórios | duas tabelas | um só modelo | CR-02
Swagger da API | na F2 | adiado | CR-04
Lint, testes e CI | na F0 | 7 semanas depois | Ação A1
Ordem das fases | F3 → F4 → F5 | login antes | CR-05
Grade da agenda | slots de 30 min | duração do serviço | CR-08
Chiquinho Motors® · docs/gerenciamento/04-Monitoramento-e-Controle/Controlar-Escopo.md — 13
Notes: P3 — ALEX (~1 min). "Controlar o escopo é comparar o que foi feito com a linha de base — a declaração de escopo e a EAP — e impedir mudanças que ninguém aprovou. Na análise de variação, cada diferença entre o planejado e o realizado está coberta: ou por uma mudança aprovada, ou por uma ação corretiva. O Swagger, por exemplo, saiu da F2 com o CR-04; o atraso dos testes virou a ação A1; a grade da agenda mudou com o CR-08. O indicador que mais importa: zero mudanças implementadas sem registro. Nenhum Pull Request entrou sem um pacote da EAP correspondente."

## Slide 14
INTEGRAÇÃO · ENCERRAR O PROJETO OU FASE
LIÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS
Lições aprendidas
Qualidade no começo da fase acelera, não atrasa
Regras críticas pedem testes com acessos simultâneos
Medir com a ferramenta do critério de aceite
Próximos passos
Publicar seguindo o guia de deploy
Aceite da E7 e da documentação
Tag v1.0.0 e termo de encerramento
OBRIGADO! PERGUNTAS?
github.com/LuizMottaX/Gerencia-de-Projetos — 14
Notes: P3 — ALEX (~1 min). Tom mais calmo e conclusivo. "Para fechar: encerramos formalmente a fase Fundação e Catálogo, e registramos as lições aprendidas do projeto. Três se destacam: qualidade no começo da fase acelera, não atrasa; regras críticas — como estoque e agenda — precisam de teste com acessos simultâneos; e é preciso medir com a mesma ferramenta do critério de aceite, não 'no olho'. Os próximos passos são poucos: publicar o sistema seguindo o guia de deploy, que já está pronto e testado; obter o aceite da publicação e desta documentação; e fechar com a versão 1.0 e o termo de encerramento. O repositório completo está no GitHub. Obrigado — estamos abertos a perguntas."